## Лист1
График проведения диагностических работ по газораспределительной системе ДВС на NTE 200
| Поставка ТМЦ. Поступление 16-17.06.2026 | [5 empty] | Размещен заказ на закупку ТМЦ
| Уплотнительное кольцо |  |  | 20 |  |  | Клапан выпускной | [16 empty] | 640 |  | Прокладка крышки клапанного механизма | [16 empty] | 320
| Седло выпускного клапана |  |  | 40 |  |  | Седло выпускного клапана | [16 empty] | 640 |  | Прокладка корпуса коромысел | [16 empty] | 320
| Клапан выпускной |  |  | 50 |  |  | Маслосьемный колпачек | [16 empty] | 640
| Маслосьемный колпачек |  |  | 100 |  |  | Направляющая клапана | [16 empty] | 640
[7 empty] | Форсунка | [16 empty] | 320
[7 empty] | Прокладка ГБЦ | [16 empty] | 320
ТМЦ в наличии
| Форсунка |  |  | 11
| Прокладка ГБЦ |  |  | 68
№ п/п | Номер самосвала | Дата выхода с гарантии | Наработка М/Ч на | [42 empty] | Примечание
[5 empty] | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | КТГ за с учетом ТО и других плановых ТР
2026-06-09
79 | САМОСВАЛ № 79 | 2027-11-02 | 5062 | План | 2026-06-01: 22 | 0.92 | Замена 12 выпускных клапанов, регулировка клапанов.
|  |  |  | Факт | 2026-06-05: 110
80 | САМОСВАЛ № 80 | 2027-11-06 | 5044 | План | 2026-06-05: 22 | 0.92 | Замена 12 выпускных клапанов, регулировка клапанов.
|  |  |  | Факт | 2026-06-06: 44
81 | САМОСВАЛ № 81 | 2027-10-26 | 4964 | План | [40 empty] | 0.91 | Воздействие не требуется
Факт
82 | САМОСВАЛ № 82 | 2027-11-21 | 4557 | План | 2026-06-02: 22 | 0.91 | Замена 21 выпускной и 12 впускных клапанов. Регулировка клапанов
|  |  |  | Факт | 2026-06-08: 132
83 | САМОСВАЛ № 83 | 2027-11-27 | 4367 | План | 2026-06-03: 22 | 0.91 | Регулировка клапанов
|  |  |  | Факт | 2026-06-12: 28
84 | САМОСВАЛ № 84 | 2027-12-22 | 4005 | План | 2026-06-07: 22 | 0.9 | Регулировка клапанов
|  |  |  | Факт | 2026-06-09: 19
85 | САМОСВАЛ № 85 | 2027-12-01 | 4442 | План | 2026-05-31: 22 | 0.94 | Замен нет. Регулировка клапанов
|  |  |  | Факт | 2026-05-31: 21
86 | САМОСВАЛ № 86 | 2027-12-12 | 4162 | План | 2026-06-04: 22 | 0.91 | Замена пружины 3 L
|  |  |  | Факт | 2026-06-15: 15
87 | САМОСВАЛ № 87 | 2027-12-08 | 4305 | План | 2026-06-06: 22 | 0.92
Факт | bar: 2026-06-17
88 | САМОСВАЛ № 88 | 2027-12-26 | 3876 | План | 2026-06-13: 22 | 0.93 | Проверка зазоров клапанов предсавителями CAMSS
|  |  |  | Факт | 2026-06-08: 13
89 | САМОСВАЛ № 89 | 2027-12-30 | 4087 | План | 2026-06-09: 22 | 0.91 | Замена выпускного клапана 7 L
|  |  |  | Факт | 2026-06-11: 23
43 | САМОСВАЛ № 43 | вышел с гарантии | 19056 | План | 2026-06-16: 44 | 0.91
Факт
44 | САМОСВАЛ № 44 | вышел с гарантии | 18282 | План | 2026-06-17: 44 | 0.93
Факт
45 | САМОСВАЛ № 45 | вышел с гарантии | 19599 | План | 2026-06-14: 44 | 0.91
Факт
46 | САМОСВАЛ № 46 | вышел с гарантии | 18802 | План | 2026-06-15: 22 | 0.93 | Проводится диагностика и ремонт.Замена выпускных клапанов 6,16,14,12R, 5,8L)
|  |  |  | Факт | 2026-06-05: 117
47 | САМОСВАЛ № 47 | вышел с гарантии | 18976 | План | 2026-06-10: 44 | 0.9 | Проведена замена ДВС
Факт
48 | САМОСВАЛ № 48 | вышел с гарантии | 17833 | План | [40 empty] | 0.91
Факт
49 | САМОСВАЛ № 49 | вышел с гарантии | 18594 | План | 2026-06-13: 44 | 0.91
Факт
50 | САМОСВАЛ № 50 | вышел с гарантии | 18821 | План | 2026-06-11: 44 | 0.9
Факт
51 | САМОСВАЛ № 51 | вышел с гарантии | 18130 | План | 2026-06-12: 44 | 0.91
Факт
52 | САМОСВАЛ № 52 | вышел с гарантии | 18465 | План | 2026-06-20: 44 | 0.91
Факт
53 | САМОСВАЛ № 53 | вышел с гарантии | 17894 | План | [40 empty] | 0.91 | Регулировка не требуется
Факт
54 | САМОСВАЛ № 54 | вышел с гарантии | 18203 | План | 2026-06-21: 22 | 0.93 | Замена выпускных клапанов 4,5,6,7,8 L, 7,8 R . Замена вспомогательной шестерни
|  |  |  | Факт | 2026-06-16: 130
55 | САМОСВАЛ № 55 | вышел с гарантии | 17803 | План | [40 empty] | 0.91 | Регулировка не требуется
Факт
56 | САМОСВАЛ № 56 | вышел с гарантии | 17916 | План | 2026-06-22: 44 | 0.92
Факт
57 | САМОСВАЛ № 57 | вышел с гарантии | 17280 | План | [40 empty] | 0.91 | Регулировка не требуется
Факт
58 | САМОСВАЛ № 58 | вышел с гарантии | 17416 | План | 2026-05-30: 22 | 0.93 | 18 выпускных клапанов заменено. Регулировка клапанов
|  |  |  | Факт | 2026-06-01: 44
59 | САМОСВАЛ № 59 | вышел с гарантии | 17674 | План | 2026-06-18: 44 | 0.9
Факт
60 | САМОСВАЛ № 60 | вышел с гарантии | 17520 | План | 2026-06-19: 44 | 0.9
Факт
61 | САМОСВАЛ № 61 | вышел с гарантии | 17602 | План | 2026-06-25: 44 | 0.92
Факт
62 | САМОСВАЛ № 62 | вышел с гарантии | 16450 | План | 2026-06-23: 44 | 0.92
Факт
63 | САМОСВАЛ № 63 | вышел с гарантии | 12288 | План | 2026-06-28: 44 | 0.92
Факт
64 | САМОСВАЛ № 64 | вышел с гарантии | 12188 | План | 2026-07-02: 44 | 0.92
Факт
65 | САМОСВАЛ № 65 | вышел с гарантии | 12294 | План | 2026-06-27: 44 | 0.92
Факт
66 | САМОСВАЛ № 66 | вышел с гарантии | 11967 | План | 2026-07-01: 44 | 0.92
Факт
67 | САМОСВАЛ № 67 | вышел с гарантии | 11801 | План | 2026-06-26: 44 | 0.92
Факт
68 | САМОСВАЛ № 68 | вышел с гарантии | 11657 | План | 2026-06-24: 44 | 0.92
Факт
69 | САМОСВАЛ № 69 | вышел с гарантии | 11099 | План | [40 empty] | 0.92 | Проверка регулировки совместно с представителями CAMMS
|  |  |  | Факт | 2026-06-08: 27
70 | САМОСВАЛ № 70 | вышел с гарантии | 11558 | План | 2026-07-07: 44 | 0.92
Факт
71 | САМОСВАЛ № 71 | вышел с гарантии | 11294 | План | 2026-07-08: 44 | 0.92
Факт
72 | САМОСВАЛ № 72 | вышел с гарантии | 11019 | План | 2026-06-29: 44 | 0.92
Факт
73 | САМОСВАЛ № 73 | вышел с гарантии | 10949 | План | 2026-06-30: 44 | 0.92
Факт
74 | САМОСВАЛ № 74 | вышел с гарантии | 10311 | План | [40 empty] | 0.92 | Регулировка не требуется
Факт
75 | САМОСВАЛ № 75 | вышел с гарантии | 10829 | План | 2026-07-06: 44 | 0.92
Факт
76 | САМОСВАЛ № 76 | вышел с гарантии | 10346 | План | [40 empty] | 0.92
Факт
77 | САМОСВАЛ № 77 | вышел с гарантии | 10270 | План | 2026-07-05: 22 | 0.92 | 26-28.05.26 проведен ремонт. 12 выпускных клапанов. Так же была проведена регулировка и замена по гарантии выпускн. Клап. На 7R,и 4 R (17.06.26)
|  |  |  | Факт | 2026-06-17: 47
78 | САМОСВАЛ № 78 | вышел с гарантии | 9715 | План | [40 empty] | 0.92 | Регулировка не требуется
Факт